## history (hidden)
개정이력
NO | 버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인일 | 승인자
1 | 1 | 2016-06-15 | 신규생성 |  | 오이택

## WBS
* WBS | [13 empty] | 2020-02-03 | 계획진척 : | 0% | 실제진척 : | 22.5%
No | WBS Code | Dep | 작업명 |  |  |  |  | 계획 | [5 empty] | 실적 |  |  | 업무 구성비 | 구성진행비율 |  |  |  | 비고(산출물)
[8 empty] | 기간 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 담당자 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 진척율 |  | 계획 | 실적 | 잔여일 | 차
0 | Project | [6 empty] | #REF! | 0 | 2020-02-12 | breeze | all | 0% | 2020-02-03 | 0 | 22.5% | 100% | 0% | 22.5% | #REF! | 22.5%
1 | Project 0 | 1 |  | Milestone |  |  |  | 기간: #REF!; 시작일: #REF!; 종료일: #REF!; 담당자: all
2 | Project 1 | 2 |  |  | 1) 구축준비 |  |  | #REF! | 2020-02-03 | 2020-02-07 |  | all | 0% | 0 | 0 | 96% | 20% | 0% | 19.2% | 4 | 96%
3 | Project 2 | 2 |  |  | 2) 기본정보 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | all | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Project 3 | 2 |  |  | 3) 외부 연동 계정 생성 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | all | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Project 4 | 2 |  |  | 4) 연동정보 설정 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | all | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Project 5 | 2 |  |  | 5) 서비스 구조 설정 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | all | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | #REF!
3 | Project 6 | 2 |  |  | 6) 교육 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | all | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Project 7 | 2 |  |  | 7) Contents등록 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | all | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Project 8 | 2 |  |  | 8) 카드심사 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | all | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Project 9 | 2 |  |  | 9) 추가개발 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | all | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Project 10 | 2 |  |  | 10) 테스트 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | all | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Project 11 | 2 |  |  | 11) 서비스 오픈 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | all | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Project 1 | 1 |  | 기획/분석 |  |  |  | #REF! | 2020-02-03 | 2020-02-07 | breeze | all | 0% |  |  | 96% | 20% | 0% | 19.2% | #REF! | 96%
2 | Project 1.1 | 2 |  |  | 요구분석 |  |  | #REF! | 2020-02-03 | 2020-02-07 | breeze | all | 0% | 2020-02-03 |  | 96% | 100% | 0% | 96% | #REF! | 96%
3 | Project 1.1.1 | 3 |  |  |  | 수요분석/미팅/취합 |  | #REF! | 2020-02-03 | 2020-02-04 | breeze | all | 0% | 2020-02-03 |  | 100% | 30% | 0% | 30% | #REF! | 100% | 미팅보고서
4 | Project 1.1.2 | 3 |  |  |  | 벤치마킹 |  | #REF! | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 브랜드 | all | 0% |  |  | 100% | 20% | 0% | 20% | #REF! | 100% | 벤치마킹 보고서
5 | Project 1.1.3 | 3 |  |  |  | 서비스 기획 및 개발 일정 |  | #REF! | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 브랜드 | all | 0% |  |  | 100% | 30% | 0% | 30% | #REF! | 100% | 개발기획서/wbs
6 | Project 1.1.4 | 3 |  |  |  | 서비스 명/도메인 |  | #REF! | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 브랜드 | all | 0% |  |  | 80% | 20% | 0% | 16% | #REF! | 80% | service name / domain
7 | Project 2 | 1 |  | 설계 |  |  |  | #REF! | 2020-02-03 | 2020-02-12 | breeze | all | 0% |  |  | 11% | 30% | 0% | 3.3% | #REF! | 11%
8 | Project 2.1 | 2 |  |  | 메뉴구조 설계 |  |  | #REF! | 2020-02-03 | 2020-02-07 | breeze | all | 0% |  |  | 50% | 10% | 0% | 5% | #REF! | 50%
9 | Project 2.2 | 2 |  |  | 메인 레이아웃 화면설계 |  |  | #REF! | 2020-02-04 | 2020-02-08 | breeze | all | 0% |  |  | 30% | 20% | 0% | 6% | #REF! | 30%
10 | Project 2.2.1 | 3 |  |  |  | 확인 및 수정 |  | #REF! | 2020-02-05 | 2020-02-09 | breeze | all | 0% |  |  | 30% | 100% | 0% | 30% | #REF! | 30%
11 | Project 2.3 | 2 |  |  | 서브 레이아웃 화면설계 |  |  | #REF! | 2020-02-06 | 2020-02-10 | breeze | all | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | #REF! | 0%
12 | Project 2.3.1 | 3 |  |  |  | 확인 및 수정 |  | #REF! | 2020-02-07 | 2020-02-11 | breeze | all | 0% |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | #REF! | 0%
13 | Project 2.4 | 2 |  |  | 스토리보드 작성 |  |  | #REF! | 2020-02-08 | 2020-02-12 | breeze | all | 0% |  |  | 0% | 50% | 0% | 0% | #REF! | 0% | 스토리보드
14 | Project 3 | 1 |  | 구현 |  |  |  | 기간: 미정; 담당자: 전체; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 40% | 0% | 0% | 0 | 0%
15 | Project 3.1 | 2 |  |  | 디자인 |  |  | 기간: #REF!; 담당자: 전체; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 30% | 0% | 0% | 0 | 0%
16 | Project 3.1.1 | 3 |  |  |  | 메인 시안 작업 |  | 기간: #REF!; 담당자: 전체; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 40% | 0% | 0% | 0 | 0%
17 | Project 3.1.1.1 | 4 |  |  |  |  | 메인 시안 컴펌 및 수정 | 기간: #REF!; 담당자: 전체; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0%
18 | Project 3.1.2 | 3 |  |  |  | 서브 시안 작업 |  | 기간: #REF!; 담당자: 전체; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 40% | 0% | 0% | 0 | 0%
19 | Project 3.1.2.1 | 4 |  |  |  |  | 서브 시안 컨펌 및 수정 | 기간: #REF!; 담당자: 전체; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0%
20 | Project 3.1.3 | 3 |  |  |  | 전체 컨텐츠 디자인 |  | 기간: #REF!; 담당자: 전체; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 20% | 0% | 0% | 0 | 0%
21 | Project 3.1.3.1 | 4 |  |  |  |  | 전체 컨텐츠 디자인 컨펌 및 수정 | 기간: #REF!; 담당자: 전체; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0%
22 | Project 3.2 | 2 |  |  | 퍼블리싱 |  |  | 기간: #REF!; 담당자: 전체; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 20% | 0% | 0% | 0 | 0%
23 | Project 3.2.1 | 3 |  |  |  | 메인 레이아웃 퍼블리싱 |  | 기간: #REF!; 담당자: 전체; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 25% | 0% | 0% | 0 | 0%
24 | Project 3.2.2 | 3 |  |  |  | 서브 레이아웃 퍼블리싱 |  | 기간: #REF!; 담당자: 전체; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 25% | 0% | 0% | 0 | 0%
25 | Project 3.2.3 | 3 |  |  |  | 컨텐츠 페이지 퍼블리싱 |  | 기간: #REF!; 담당자: 전체; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 25% | 0% | 0% | 0 | 0%
26 | Project 3.2.4 | 3 |  |  |  | 제이쿼리,스크립트 작업 |  | 기간: #REF!; 담당자: 전체; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 25% | 0% | 0% | 0 | 0%
27 | Project 3.3 | 2 |  |  | 개발 |  |  | 기간: #REF!; 담당자: 전체; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 50% | 0% | 0% | 0 | 0%
28 | Project 3.3.1 | 3 |  |  |  | DB설계 |  | 기간: #REF!; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 25% | 0% | 0% | 0 | 0%
29 | Project 3.3.2 | 3 |  |  |  | 데이터코드 및 디렉토리 설계 |  | 기간: #REF!; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 25% | 0% | 0% | 0 | 0%
30 | Project 3.3.3 | 3 |  |  |  | 사용자페이지 |  | 기간: #REF!; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 25% | 0% | 0% | 0 | 0%
31 | Project 3.3.4 | 3 |  |  |  | 관리자페이지 |  | 기간: #REF!; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 25% | 0% | 0% | 0 | 0%
32 | Project 4 | 1 |  | 테스트/오픈 |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | breeze | all | 0% |  |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 0 | 0%
33 | Project 4.1 | 2 |  |  | 단위 테스트 |  |  | 기간: #REF!; 담당자: breeze; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 50% | 0% | 0% | 0 | 0% | 테스트계획서
34 | Project 4.2 | 2 |  |  | 통합 테스트 |  |  | 기간: #REF!; 담당자: 브랜드; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 40% | 0% | 0% | 0 | 0% | 점검목록표
35 | Project 4.3 | 2 |  |  | 최종 검수 및 수정사항 진행 |  |  | 기간: #REF!; 담당자: 전체; 담당자: all; 진척율: 0%; 진척율: 0% | 10% | 0% | 0% | 0 | 0%
Formulas:
잔여일 = IF([종료일]-P2<=0,0,CONCATENATE(NETWORKDAYS(P2,[종료일],#REF!)))
잔여일 = IF(COUNTBLANK([시작일]:[종료일])>0,0,IF([종료일]-P2<=0,0,NETWORKDAYS(P2,[종료일],#REF!)))